## Situation (modèle)
FACTURE DE SITUATION
Modèle WHY v1.0 — vérifié au 21/08/2026 · zones crème = à saisir, le reste se calcule
Émetteur |  | [Votre entreprise — SIRET — adresse] |  |  | Facture n° |  | [2026-S…]
Client / MO |  | [Client — adresse] |  |  | Situation n° |  | [2]
Chantier |  | [Nom / adresse du chantier] |  |  | Période / arrêté au |  | [31/08/2026]
PARAMÈTRES DU MARCHÉ
Taux de TVA (0 = autoliquidation) |  | 10% | 20 % neuf · 10 % rénovation +2 ans · 5,5 % énergie · 0 = sous-traitance (mention art. 283, 2 nonies CGI obligatoire)
Taux retenue de garantie |  | 5% | 5 % MAXIMUM (loi n° 71-584) — 0 si caution bancaire
Assiette de la retenue |  | TTC | TTC = défaut (loi 71-584 : 5 % des acomptes) · HT si votre marché/CCAP le prévoit
Taux compte prorata (sur HT) |  | 0% | Selon convention de compte prorata — 0 si non applicable ; régularisé par le gestionnaire
Acompte / avance à imputer (€ TTC) |  | 0 | Part de l'acompte initial imputée sur CETTE situation, selon l'échéancier convenu
N° | Désignation du poste | Marché HT (€) | % avct cumulé | Cumul HT (€) | % antérieur | Antérieur HT (€) | SITUATION HT (€)
| TOTAUX | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PIED DE FACTURE — ordre de calcul
|  |  |  | Montant de la situation HT |  |  | 0
|  |  |  | TVA (taux du paramètre — TOUJOURS sur 100 % du HT) |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TTC DE LA SITUATION |  |  | 0
|  |  |  | − Retenue de garantie (taux × assiette TTC ou HT) |  |  | 0
|  |  |  | − Compte prorata (taux × HT situation) |  |  | 0
|  |  |  | − Acompte / avance imputé(e) |  |  | 0
|  |  |  | NET À PAYER |  |  | 0
Suivi retenue de garantie — cumul retenu à date
|  |  |  | RG des situations précédentes (report) |  |  | 0
|  |  |  | RG cumulée à libérer 1 an après réception |  |  | 0
Mentions selon le cas : « Autoliquidation — TVA due par le preneur, art. 283, 2 nonies du CGI » (sous-traitance, taux 0) · « TVA 10 % / 5,5 % — attestation client conservée » (rénovation) ·
« Retenue de garantie [5] % (loi n° 71-584 du 16/07/1971) — libération 1 an après réception » · Pénalités de retard : taux de vos CGV + indemnité forfaitaire 40 € (art. L.441-10 & D.441-5 C. com.).
Modèle offert par WhySoft Group — why.eu/modeles · Généré à la main aujourd'hui, généré automatiquement demain ? WHY Manager calcule situations, cumuls, retenue et prorata sans erreur d'arrondi.

## Exemple rempli — Sit. n°2
FACTURE DE SITUATION
Modèle WHY v1.0 — vérifié au 21/08/2026 · zones crème = à saisir, le reste se calcule
Émetteur |  | SARL Bâti Nord — 123 456 789 00012 — Landas (59) |  |  | Facture n° |  | 2026-047
Client / MO |  | SCI Les Tilleuls — Lille (59) |  |  | Situation n° |  | 2
Chantier |  | Réhabilitation 8 logements — rue des Pins, Lille |  |  | Période / arrêté au |  | arrêté au 31/07/2026
PARAMÈTRES DU MARCHÉ
Taux de TVA (0 = autoliquidation) |  | 10% | 20 % neuf · 10 % rénovation +2 ans · 5,5 % énergie · 0 = sous-traitance (mention art. 283, 2 nonies CGI obligatoire)
Taux retenue de garantie |  | 5% | 5 % MAXIMUM (loi n° 71-584) — 0 si caution bancaire
Assiette de la retenue |  | TTC | TTC = défaut (loi 71-584 : 5 % des acomptes) · HT si votre marché/CCAP le prévoit
Taux compte prorata (sur HT) |  | 1.5% | Selon convention de compte prorata — 0 si non applicable ; régularisé par le gestionnaire
Acompte / avance à imputer (€ TTC) |  | 5000 | Part de l'acompte initial imputée sur CETTE situation, selon l'échéancier convenu
N° | Désignation du poste | Marché HT (€) | % avct cumulé | Cumul HT (€) | % antérieur | Antérieur HT (€) | SITUATION HT (€)
1.1 | Installation de chantier | 3500 | 100% | 3500 | 60% | 2100 | 1400
1.2 | Gros œuvre — maçonnerie | 18500 | 70% | 12950 | 40% | 7400 | 5550
2.1 | Charpente — couverture | 12000 | 55% | 6600 | 20% | 2400 | 4200
3.1 | Menuiseries extérieures | 9000 | 30% | 2700 | 0% | 0 | 2700
3.2 | Plâtrerie — isolation | 7000 | 20% | 1400 | 0% | 0 | 1400
| TOTAUX | 50000 |  | 27150 |  | 11900 | 15250
PIED DE FACTURE — ordre de calcul
|  |  |  | Montant de la situation HT |  |  | 15250
|  |  |  | TVA (taux du paramètre — TOUJOURS sur 100 % du HT) |  |  | 1525
|  |  |  | MONTANT TTC DE LA SITUATION |  |  | 16775
|  |  |  | − Retenue de garantie (taux × assiette TTC ou HT) |  |  | -838.75
|  |  |  | − Compte prorata (taux × HT situation) |  |  | -228.75
|  |  |  | − Acompte / avance imputé(e) |  |  | -5000
|  |  |  | NET À PAYER |  |  | 10707.5
Suivi retenue de garantie — cumul retenu à date
|  |  |  | RG des situations précédentes (report) |  |  | 1650
|  |  |  | RG cumulée à libérer 1 an après réception |  |  | 2488.75
Mentions selon le cas : « Autoliquidation — TVA due par le preneur, art. 283, 2 nonies du CGI » (sous-traitance, taux 0) · « TVA 10 % / 5,5 % — attestation client conservée » (rénovation) ·
« Retenue de garantie [5] % (loi n° 71-584 du 16/07/1971) — libération 1 an après réception » · Pénalités de retard : taux de vos CGV + indemnité forfaitaire 40 € (art. L.441-10 & D.441-5 C. com.).
Modèle offert par WhySoft Group — why.eu/modeles · Généré à la main aujourd'hui, généré automatiquement demain ? WHY Manager calcule situations, cumuls, retenue et prorata sans erreur d'arrondi.

## Cas d'usage & règles
LES CAS D'USAGE INTÉGRÉS — et les règles vérifiées (21/08/2026)
① TVA : TOUJOURS calculée sur 100 % du HT de la situation, jamais sur le montant après retenue (art. 269 CGI — la TVA est due sur la totalité, même sur la part retenue). Taux : 20 % (neuf), 10 % (rénovation logement +2 ans, attestation), 5,5 % (rénovation énergétique, attestation), 0 = AUTOLIQUIDATION en sous-traitance (facture HT + mention « Autoliquidation — art. 283, 2 nonies du CGI » ; ne JAMAIS facturer la TVA dans ce cas).
② Retenue de garantie : 5 % MAXIMUM. Assiette PARAMÉTRABLE dans ce modèle car les pratiques divergent : la loi n° 71-584 vise « 5 % des acomptes » (= paiements TTC, notre défaut, pratique majoritaire des logiciels) mais certains marchés/CCAP la stipulent sur le HT — appliquez VOTRE contrat. En autoliquidation, HT = TTC : la question disparaît. La TVA reste due sur 100 % du HT dans tous les cas. Substitution possible par caution bancaire (taux à 0).
③ Compte prorata : contribution aux dépenses communes du chantier, en général 1 à 2 % du HT, déduite sur chaque situation puis régularisée par le gestionnaire du compte (qui facture de son côté). Mettre 0 si pas de convention de compte prorata.
④ Acompte / avance : il s'impute sur les situations selon l'échéancier convenu — mais on n'applique JAMAIS retenue de garantie ni prorata sur une facture d'ACOMPTE elle-même (aucuns travaux exécutés à garantir).
⑤ Le cumul : chaque ligne facture (cumul d'avancement × marché HT) − (déjà facturé). Le % antérieur = le % cumulé de la situation précédente, ligne à ligne. Le cumul se calcule sur l'AVANCEMENT constaté, jamais sur les paiements reçus.
⑥ Arrondis : chaque montant est arrondi à 2 décimales LIGNE PAR LIGNE (fonction ROUND) — sinon, sur 15 postes et 8 situations, l'écart au centime apparaît au solde. La dernière situation (100 %) doit reconstituer exactement le marché : vérifiez le cumul.
⑦ Deux taux de TVA sur un même chantier (ex. 10 % + 5,5 %) : établissez deux sections/situations distinctes, une par taux — ce modèle traite un taux par document.
⑧ Travaux supplémentaires / avenants : ajoutez-les en lignes de postes (marché HT = montant de l'avenant) dès l'avenant signé — jamais en majoration invisible d'un poste existant.
⑨ Mentions de facture : toutes les mentions légales habituelles s'appliquent (une situation EST une facture) + numérotation continue, n° de situation, référence chantier/devis, date d'arrêté, échéance, taux de pénalités + indemnité 40 €. Facturation électronique 2026 : les situations passent par votre Plateforme Agréée comme toute facture B2B (format Factur-X recommandé pour porter avancement et retenue).
⑩ Dernière situation ≠ DGD : la situation à 100 % solde la facturation ; le décompte général définitif (modèle dédié WHY) récapitule ensuite l'ensemble du marché, avenants, révisions et retenue à libérer.
Sources : loi n° 71-584 du 16/07/1971 · CGI art. 269 (exigibilité) et 283, 2 nonies (autoliquidation) · C. com. L.441-9/L.441-10 & D.441-5 (mentions, pénalités, 40 €) · pratiques constatées (éditeurs et docs comptables, août 2026). Document banque de modèles WHY v1.0 — ne constitue pas un conseil juridique/comptable.