## Lisez-moi
Modèle de plan de maintenance préventive
WhySoft Group — le classeur qui transforme les intentions d'entretien en visites réellement planifiées.
Comment utiliser ce classeur
1. INVENTAIRE DU PARC : recensez chaque équipement (une ligne = un équipement), notez sa criticité de 1 (bloquant/dangereux) à 3 (secondaire) et le régime de maintenance retenu. 2. GAMMES D'ENTRETIEN : pour chaque équipement critique, listez les opérations, leur périodicité et les pièces à prévoir — en partant des préconisations constructeur. 3. ÉCHÉANCIER ANNUEL : positionnez chaque opération sur ses mois (V = visite planifiée, VGP = vérification réglementaire). C'est cette feuille qui devient votre planning.
Trois repères réglementaires
• Code du travail, art. L. 4321-1 : les équipements de travail sont maintenus en état de conformité. • Arrêté du 1er mars 2004 : vérifications générales périodiques (VGP) des appareils de levage — 12 mois en règle générale, 6 mois pour certaines catégories (appareils mobiles, levage de personnes). Résultats consignés au registre de sécurité. • Code de commerce, art. L123-22 : les rapports rattachés à des prestations facturées se conservent 10 ans avec les pièces comptables.
La règle du mix
Préventif renforcé sur ce qui arrête la production ou met en danger ; correctif assumé et piloté sur ce qui peut attendre. Le curatif n'est pas un échec — le curatif subi, si.
Aller plus loin
Le guide complet des 4 régimes de maintenance : www.why.eu/maintenance-preventive-curative Planifier les bons et tracer les rapports : www.why.eu/logiciel-gestion-dintervention WhySoft Group — 1589 rue du Quesne, 59310 Landas — www.why.eu — 03 20 54 89 42

## Inventaire du parc
Inventaire du parc
Une ligne = un équipement. Criticité 1 = bloquant ou dangereux · 2 = important · 3 = secondaire.
N° | Désignation de l'équipement | Localisation / site | Marque & modèle | N° de série | Mise en service | Criticité (1-2-3) | Régime retenu | VGP ? | Commentaires
1 | Compresseur d'air atelier | Atelier — Landas | Atlas Copco GA11 | AC-2019-8842 | 03/2019 | 1 | Préventif systématique | Non | Vidange + filtres selon compteur horaire
2 | Pont roulant 5 t | Atelier — travée B | Verlinde EUROBLOC | VL-5T-0217 | 06/2017 | 1 | Préventif systématique + VGP | Oui | VGP 12 mois — organisme extérieur
3 | Chariot élévateur | Cour matériaux | Fenwick H25 | FW-25-1104 | 01/2021 | 1 | Préventif systématique + VGP | Oui | VGP 6 mois (appareil mobile)
4 | CTA bureaux | Siège — toiture | France Air | FA-CTA-3306 | 09/2015 | 2 | Préventif conditionnel | Non | Filtres sur mesure de pression différentielle
5 | Perforateurs électroportatifs (x6) | Camions équipes | Hilti TE 30 | — | — | 3 | Correctif piloté | Non | Remplacement à la panne, 1 en réserve

## Gammes d'entretien
Gammes d'entretien
Une ligne = une opération. Partez des préconisations constructeur, affinez avec l'historique des pannes.
Équipement (n° inventaire) | Opération d'entretien | Périodicité | Durée estimée | Intervenant | Pièces & consommables à prévoir | Référence (constructeur / réglementaire)
1 — Compresseur | Vidange huile + filtre à huile | Toutes les 2 000 h | 1 h 30 | Interne — atelier | Huile Roto-Inject 5 L, filtre 1613 6105 90 | Manuel Atlas Copco §7.2
1 — Compresseur | Remplacement filtre à air + contrôle courroies | Annuel | 1 h | Interne — atelier | Filtre à air, jeu de courroies | Manuel Atlas Copco §7.4
2 — Pont roulant | VGP levage | 12 mois | 1/2 journée | Organisme extérieur | — | Arrêté du 1er mars 2004
2 — Pont roulant | Graissage chemin de roulement + contrôle câble | Trimestriel | 2 h | Interne — atelier | Graisse EP2 | Notice Verlinde
3 — Chariot élévateur | VGP appareil mobile | 6 mois | 2 h | Organisme extérieur | — | Arrêté du 1er mars 2004
4 — CTA bureaux | Remplacement filtres si ΔP > seuil | Sur condition | 1 h | Prestataire CVC | Jeu de filtres G4/F7 | Relevé pression différentielle

## Échéancier annuel
Échéancier annuel des visites
V = visite préventive planifiée · VGP = vérification réglementaire · C = contrôle conditionnel. Reportez chaque case dans votre planning d'intervention.
Équipement | Opération | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Fait / reporté (notes)
1 — Compresseur | Vidange + filtres (2 000 h) | bar: Mars; Sept
1 — Compresseur | Filtre à air + courroies | bar: Juin
2 — Pont roulant | VGP levage 12 mois | Avr: VGP
2 — Pont roulant | Graissage + contrôle câble | bar: Janv; Avr; Juil; Oct
3 — Chariot élévateur | VGP 6 mois | Févr: VGP; Août: VGP
4 — CTA bureaux | Contrôle ΔP filtres | bar: Janv; Avr; Juil; Oct